## Sheet1
监管服务平台9月9日前完成的任务清单
1、系统登陆，页面及前后端交互
2、系统管理，包括组织机构、用户、角色权限的页面实现和交互
3、生产主体审核功能实现，完成根据用户身份获取待办信息，审核流程实现，以及审核查询的页面和前后端交互
4、首页的静态页面，模拟数据即可
5、其余各子菜单列出，页面都一样的画一个，让每个菜单点进去不空即可
分析预警平台：
菜单列出，表格页面画一个，统计图做几个，都是静态的，点进去不空即可
https://adminlte.io/

## 计划
登录模块 |  |  | 真实交互
首页模块 | 顶部导航 |  | 静态数据
| 赋码企业看板 |  | 静态数据
| 地区主管综合看板 |  | 静态数据
溯源监管平台 | 左侧菜单
| 系统管理 | 组织机构管理
角色管理
角色及权限管理
| 主体审核 | 待审核
审核
历史审核
查看审核结果
省级-审核通过
| 其余菜单 |  | 页面不空
分析预警平台 | 左侧菜单 |  | 表格页面画一个，统计图做几个，都是静态的，点进去不空即可

## 时长
工期 | 日期 | 时间（小时） | 开始时间 | 结束时间
第一期 | 2018-09-01 | 8
| 2018-09-02 | 8
| 2018-09-03 | 5
| 2018-09-04 | 5
| 2018-09-05 | 5
| 2018-09-06 | 5
| 2018-09-07 | 5
| 2018-09-08 | 9
| 2018-09-09 | 12
| 2018-09-11 | 2.5 | 20:30 | 23:00
| 2018-09-12 | 2.5 | 18:25 | 19:05 | 20:30 | 22:20
| 2018-09-13 |  | 9:50 | 11:20

## Sheet2
1 | 系统管理 | 角色及权限管理 | 没有编辑角色的接口
2 |  |  | 设置权限，报错-系统内部错误，服务内部传递的权限ID参数是数组格式，但是请求方式是GET方式
新增、编辑角色的时候有个备注项，接口里面没看到对应参数